## Tâches
|  |  |  | 2020-02-22 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2020-05-10 | 2020-05-17 | 2020-05-24 | 2020-05-31 | 2020-06-07 | 2020-06-14 | 2020-06-21 | 2020-06-28 | 2020-07-05 | 2020-07-12 | 2020-07-19 | 2020-07-26
Description |  |  | Temps estimé | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | s.17 | s.18 | s.19 | s.20 | s.21 | s.22 | s.23 | Consommé | Delta
Voiture
Documentation
|  | Se familiariser avec le projet, relecture du rapport précédent et des tutoriels créés par Maxime Charrière. | 10 | 2020-02-22: 5; 2020-03-01: 3 | 8 | 2
|  | Analyse critique du système de détection de route | 8 | 2020-02-22: 1; 2020-03-01: 3 | 4 | 4
|  | Recherche de solutions de détection | 15 | [23 empty] | 1 | 14 | bar: 2020-03-01
Hardware
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
Software
|  | Configuration / Prise en main ordinateur de bord / Installation espace de travail | 3 | [23 empty] | 0 | 3
|  | Guidage voiture depuis ordinateur de bord | 16 | [23 empty] | 0 | 16
Suivi de route
Documentation
|  | analyser capteurs en place et potentiellement modifier ceux-ci | 4 | [23 empty] | 0 | 4
|  | Lister et choisir les techniques de suivi de route | 16 | [23 empty] | 0 | 16
Hardware
|  | Achat des capteurs | 2 | [23 empty] | 0 | 2
|  | Construction de route | 2 | [23 empty] | 0 | 2
Software
|  | Configuration et installation de la caméra (si changement de celle-ci) | 3 | [23 empty] | 0 | 3
|  | Acquisition et traitement de l'image | 60 | [23 empty] | 0 | 60
|  | Apprentissage des configurations | 20 | [24 empty] | 20
|  | Essais divers sur images fixes | 20 | [24 empty] | 20
|  | Suivi de route | 90 | [23 empty] | 0 | 90
Gestion de projet (~10 %)
| Autre administratif (facturation) |  | 4 | [23 empty] | 0 | 4
| Réalisation des plannings |  | 5 | 2020-03-01: 3 | 3 | 2
| Préparation aux séances |  | 3 | [23 empty] | 1 | 2 | bar: 2020-03-01
| Séance de suivi du projet / Présentations |  | 14 | 2020-03-01: 0.5 | 0.5 | 13.5
| Affiches / Préparation présentations |  | 4 | [23 empty] | 0 | 4
| Rapport |  | 40 | [23 empty] | 0 | 40
TOTAL |  |  | 339 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 321.5
Note on M2: Rémy Macherel: Cahier des charges
Note on V2: Rémy Macherel: Contrôle intermédiaire
Note on AB2: Rémy Macherel: Rendu final